## Slide 1: 新CRMシステム構築プロジェクト - テスト計画書 -
YYYY/MM/DD

## Slide 2: テストスコープの定義
本プロジェクトでは、テストフェーズを3段階で定義。
新CRM
Web
在庫管理
メールサーバ
発注管理
問い合わせフォーム
メール送信
メール受信
問い合わせ内容連携
在庫情報連携
発注登録
発注履歴
在庫
会社
コンタクト
アクティビティ
取引
メール履歴
在庫検索・
見積計算
見積情報連携
取引管理
コンタクト管理
会社管理
単価マスタ
単体テスト
結合テスト
総合テスト
テストスコープの考え方
フェーズ
確認すべき事項
機能内に閉じた範囲で、設計書に定義した機能がすべて実装されていることを確認する
設計書に定義した処理の全パターンを網羅
IFのINとOUTにある機能が、互いに整合のとれた設計になっていることを確認する
IF定義書に定義したデータパターンを流通するテストを実施
業務フロー、および業務一覧に定義した業務がすべて行えることを確認する

## Slide 3: 開始条件と完了条件
本プロジェクトでは、テストフェーズを3段階で定義。
単体テスト
結合テスト
総合テスト
開始条件
新CRMプロジェクト内の全機能の開発が完了している
単体テストの完了条件を満たしている
連携する外部システム側でのIF開発が完了し、IFの疎通が確認できている
結合テストの完了条件を満たしている
移行リハーサルが完了している
完了条件
定義したコンディションをすべて実行した
日付と不具合起票数のグラフをとったときに、不具合の起票数が収束していることを確認できる
起票された不具合の改修がすべて完了し、再テストされている
定義したコンディションをすべて実行した
日付と不具合起票数のグラフをとったときに、不具合の起票数が収束していることを確認できる
起票された不具合の改修がすべて完了し、再テストされている
設定・プログラムの不具合が検知されていない。されている場合は、その発生原因分析と関連テストの実行が完了している
定義したコンディションをすべて実行した
日付と不具合起票数のグラフをとったときに、不具合の起票数が収束していることを確認できる
起票された不具合の改修がすべて完了し、再テストされている
設計、および設定・プログラムの不具合が検知されていない。されている場合は、その発生原因分析と関連テストの実行が完了している

## Slide 4: テスト実施スケジュール
8週間のテストフェーズを計画
1W
2W
3W
4W
5W
6W
7W
8W
単体テスト
結合テスト
総合テスト
テスト実施
マイルストン
★外部システム疎通確認
★単体テスト結果報告
★結合テスト結果報告
総合テスト結果報告★
★移行リハーサル

## Slide 5: 障害管理プロセス
4つのチームに分かれ、必要に応じて責任者にエスカレーションする。
業務
ユーザ
PM
改修
チーム
実施
チーム
障害検知・起票
起票確認
調査
改修
再テスト・クローズ
事象確認
仕様決定
仕様不明
バグ
問題なし
仕様定義が必要
仕様が明らか

## Slide 6: テスト実施体制
開発PMO
○○部長
○○課長
○○
業務チーム
○○部長
○○課長
○○
テスト実施チーム
○○主任
○○
○○
機能改修チーム
○○主任
○○
○○

## Slide 7: テスト期間中の情報連携
チーム内での日次ミーティング、週次の進捗報告、およびフェーズごとの完了報告を実施予定。
朝会・夕会
週次報告
完了報告
参加者
開発PMO
テスト実施チーム
機能改修チーム
業務チーム
開発PMO
テスト実施チーム(リーダー)
機能改修チーム(リーダー)
ステアリングコミッティー
業務チーム
開発PMO
目的
テストの進捗状況確認する
検知した不具合について、エスカレーションの要否を判断する
テストの進捗状況確認する
検知した不具合のうち、業務チームの仕様確認が必要なものについて議論する
テストを次のフェーズに進めることを判断する
報告指標
コンディション消化数
コンディション消化率(実績/予定)
障害数
障害密度
コンディション消化率(実績/予定)
障害密度
テスト密度
障害密度