## マニュアル
操作マニュアル
はじめに
Excelによるガントチャート作成アプリです。WBSと見積もり工数を入力し、ガントチャートを作成します。
機能としては、以下の機能があります。
・ガントチャート作成機能
・表示設定機能
・プロジェクトカレンダ設定機能
・イナズマ線描画機能
非常に大きな制約となりますが、現バージョンでは、性能の都合でタスク数を50までとしています。
Core2DuoE8400のPCでテストしてますが、あまり行が増えると厳しいです。ネットブック（ATOM N270）で実行したところ、実用に耐えられない速度になっています。
ハイスペックのPCを推奨いたします。
|  |  | 推奨CPU | Core2Duo E6400以上 |  |  | Celeron Dual Core E1500以上 | Pentium Dual Core E2200以上 | Core i3 i5 i7 全て
Athlon 64 X2 5400+
また、大規模プロジェクトの場合、シートを分割することでこの制約対応が可能です（サブタスクのグループごとに１シートにするとか）。
1.設定 （「設定」シート）
1.1 設定の概要
デフォルトの設定のままで良いならば、特に設定を行わなくても動作します。
設定では、シートの情報や、各種の色の変更が可能です。
1.2 設定内容
設定シートの値を直接修正します
2.プロジェクトカレンダ （「PCAL」シート）
2.1 プロジェクトカレンダの概要
このガントチャートは各作業の見積（作業工数）をもとに、自動的に開始日付、終了日付を設定します。
そのため、休日の設定をしておかないと、休日まで作業が割り当てられてしまいます。プロジェクト
カレンダでプロジェクトの休日を設定します。
2.2 プロジェクトカレンダ設定内容
「PCAL」シートで設定します。「PCAL」シートの説明を参照してください。
3.ガントチャート作成 （「GTC」シート）
3.1 ガントチャート作成の概要
WBS（作業階層）に基づいて、ガントチャートを作成します。
3.2 開始、終了日付の設定
プロジェクトカレンダ側にも開始日、終了日を設定しますが、プロジェクトカレンダ側の開始日、終了日はカレンダを定義しておきたい開始日、終了日であり、
ガントチャート側に指定する開始日、終了日は、ガントチャートを表示したい期間となります。そのため、カレンダ側とガントチャート側の日付は合わせる必要はありません。
ガントチャートに指定した開始日、終了日の範囲におさまらない日付を持つタスクは開始点、終了点がそれぞれ指定した開始日、終了日に合わせられ表示されます。（下図のように表示されます）
3.3 表示単位の設定
カレンダの表示スケールを設定します。この値を随時変えることで、日毎や週毎、月毎の表示に変更することが可能です。
|  |  | D | 日単位の表示
|  |  | W | 週単位
|  |  | M | 月単位
3.4 表示周期の設定
数字で表示周期を設定します。表示単位が"D"の場合、表示周期が5ならば、スケジュールの1列が5日間となります。
表示単位が"W"の場合、表示周期が5ならば、スケジュールの1列が5週間となります。
表示単位が"M"の場合、表示周期が5ならば、スケジュールの1列が5ケ月間となります。
3.5 WBSの入力
|  |  | WBS# | ピリオドで区切った階層的な数字を入力します。 例として、1.1は1の子タスクとなります。5階層までサポートします。
|  |  | タスク名 | WBS#に対応するタスク名を入力します。WBS#の階層に応じて、自動的にインデントします。（１階層：インデントなし、2階層：空白1 3階層：空白2つ）
|  |  | タイプ | タスクのタイプを入力します。（3.5 「タスクタイプの説明」参照）
|  |  | 先行 | 先行となるタスクのWBS#を入力します。複数のタスクが先行する場合は、カンマ(,)で区切って入力します
|  |  | 見積 | そのタスクの見積工数を日数の単位で入力します。少数点以下も入力することができます。
|  |  | リソース | そのタスクに割り当てるリソースを指定します。（リソースグラフ等のリソースに関する機能は現バージョンでは、未実装です。次期バージョンで対応予定です）
|  |  | 開始日 | そのタスクを開始する日付を入力します。後続タスクであれば、先行タスクの終了日から自動で設定されるので入力は不要です
|  |  | 終了日 | そのタスクの終了する日付を入力します。見積日数が入力されていれば、開始日から自動で設定されるので入力は不要です
|  |  | 進捗 | そのタスクの進捗状況を入力します。進捗状況を入力するとイナズマ線の機能が利用できます
3.6タスクタイプの説明
|  |  | 期間固定 |  | 開始日、終了日の間タスクを行う。見積は無視します
|  |  | 開始固定 |  | 開始日よりタスクを開始する。終了日は開始日＋見積日数
|  |  | 後続 |  | 先行タスク終了後にタスクを開始する
|  |  | マイルストーン |  | 開始日で指定された日付にマイルストーンマーク（三角形）が表示されます。先行は無視されます。マイルストーンを先行にすることができます。
3.7 イナズマ線の描画
①報告日を入力します。（その日付にイナズマ線が描かれます）
②オレンジボタンを押します
イナズマ線は同じ日付でなければ自動で消去されませんので、過去の
線を消去する場合は、直接、線（図形）を選択し削除（Deleteキーなど）します。
チケット（不具合点）
|  |  | 調査中 | たまにWBSをいじると結合先のないコネクタが書かれる |  |  |  | 手動で線を消去してください
|  |  | 次期 | 複数シートで連携してもっと大規模なチャートの実現 |  |  |  | 次期バージョンで対応します
|  |  | 次期 | リソース管理とリソース平準化 |  |  |  | 次期バージョンで対応します
|  |  | 対応不能 | ctrl+Zやメニューからのによる操作の「元に戻す」は効きません |  |  |  | どうしようもありません。こまめにシートをコピーしてバックアップを取るようにして下さい
＊チケット募集中！
Tips（こんなこともできます、これはやばい）
|  |  | アクション |  |  | 影響 | 説明
|  |  | 行の高さ変更 |  |  | OK | セルの高さを変えると、チャートのバーの太さもそれにあわせて自動で変化します
|  |  | 列の幅変更 |  |  | OK | セルの幅を変えても動作には影響しません
|  |  | 列の挿入 |  |  | NG | 進捗列より前に列を挿入した場合、正常に動作しなくなります
|  |  | 行の挿入 |  |  | ほぼOK | スケジュール行以前に行を追加する場合は設定でカレンダ行の値を変更します。カレンダ行以降の行追加は、問題ありません（時間がかかる場合があります）
|  |  | 色やフォント等書式変更 |  |  | OK | 書式を修正しても動作には影響ありません
|  |  | 列や行の表示、非表示 |  |  | OK | 影響ありません
|  |  | 印刷設定 |  |  | OK | 影響ありません
|  |  | シート名の変更、削除（「ＧＴＣ」） |  |  | OK | 影響ありません。コピーして複数のシートを作成することも可能です。
|  |  | シート名の変更、削除（「PCAL」） |  |  | NG | 休日が取得できなくなってしまいます
|  |  | シート名の変更、削除（「設定」） |  |  | NG | 設定が無視されてしまいます
|  |  | シート名の変更、削除（上記以外） |  |  | OK | 影響ありません
|  |  | WBS番号に数字以外を入力 |  |  | OK | 「A」、「A.A」、「A.B」とか、「あ.い」でも大丈夫です。基本は「.」で区切ってある階層的な文字列であればOK。
ただ、EXCELの入力で1.10とかは入力しづらいです。この場合は'1.10と文字列として入力ください。
|  |  | 見積に数字以外を入力 |  |  | NG | 行の処理を中止します。（開始日や終了日などの情報は更新されません）
|  |  | 見積に小数点を入力する |  |  | OK | もちろん可能です。0.5なら半日と換算されます
開始日、終了日に日付以外を入力
スケールを変えても、保存されたイナズマ線は変更されません。イナズマ線を保存する場合は、イナズマ線を作成した時のスケールに戻せば状況が復元されます。

## GTC
XXXXプロジェクト |  |  | 開始 | 2010-12-10 |  | 表示周期 | 2 | D
|  |  | 終了 | 2011-03-10 |  | 報告日 | 2010-12-21 |  | 12 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 3
WBS# | タスク名 | タイプ | 先行 | 見積 | リソース | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 2010-12-10 | 2010-12-12 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 2010-12-18 | 2010-12-20 | 2010-12-22 | 2010-12-24 | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 2011-01-01 | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 2011-01-09 | 2011-01-11 | 2011-01-13 | 2011-01-15 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 2011-01-23 | 2011-01-25 | 2011-01-27 | 2011-01-29 | 2011-01-31 | 2011-02-02 | 2011-02-04 | 2011-02-06 | 2011-02-08 | 2011-02-10 | 2011-02-12 | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 2011-02-18 | 2011-02-20 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 2011-03-06 | 2011-03-08 | 2011-03-10
1 | 親１ |  |  | 15 |  | 2010-12-11 | 2011-01-03 | 81.33%
1.1 | 子１の１ | 開始固定 |  | 2 |  | 2010-12-11 | 2010-12-14 | 100%
1.2 | 子１の２ | 後続 | 1.1 | 13 |  | 2010-12-14 | 2011-01-03 | 78.46%
1.2.1 | 孫１の２の１ | 後続 |  | 4 |  | 2010-12-14 | 2010-12-20 | 80%
1.2.2 | 孫１の２の２ | 後続 | 1.2.1 | 9 |  | 2010-12-20 | 2011-01-03 | 77.78%
1.2.2.1 | ひ孫１の２の２の１ | 後続 |  | 4 |  | 2010-12-20 | 2010-12-27 | 100%
1.2.2.2 | ひ孫１の２の２の２ | 後続 | 1.2.2.1 | 3 |  | 2010-12-27 | 2010-12-30 | 100%
1.2.2.3 | ひ孫１の２の２の３ | 後続 | 1.2.2.2 | 2 |  | 2010-12-30 | 2011-01-03 | 0%
2 | 親２ | 後続 | 1 | 19.4 |  | 2011-01-03 | 2011-01-17 | 3.814%
2.1 | 子２の１ | 後続 |  | 4 |  | 2011-01-03 | 2011-01-07 | 15%
2.1.1 | mago2.1.1 | 後続 |  | 2 |  | 2011-01-03 | 2011-01-05 | 30%
2.1.2 | mago2.1.2 | 後続 | 2.1.1 | 2 |  | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 0%
2.2 | 子２の２ | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-03 | 2011-01-04 | 0%
2.3 | 子２の３ | 後続 |  | 10 |  | 2011-01-03 | 2011-01-17 | 0%
2.3.1 | 2.3.1 | 後続 |  | 3 |  | 2011-01-03 | 2011-01-06 | 0%
2.3.2 | 2.3.2 | 後続 | 2.3.1 | 7 |  | 2011-01-06 | 2011-01-17
2.3.2.1 | 2.3.2.1 | 後続 |  | 4 |  | 2011-01-06 | 2011-01-12
2.3.2.1.1 | 2.3.2.1.1 | 後続 |  | 3 |  | 2011-01-06 | 2011-01-12 | 0%
2.3.2.1.2 | 2.3.2.1.2 | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 0%
2.3.2.2 | 2.3.2.2 | 後続 | 2.3.2.1 | 3 |  | 2011-01-12 | 2011-01-17 | 0%
2.4 | 子２の４ | 後続 |  | 1.4 |  | 2011-01-03 | 2011-01-04 09:36 | 10%
2.5 | 子２の５ | 後続 |  | 1.2 |  | 2011-01-03 | 2011-01-04 04:48 | 0%
2.6 | 子２の６ | 後続 |  | 1.8 |  | 2011-01-03 | 2011-01-04 19:12 | 0%
あ | 親 | 後続 | 2 | 2 |  | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0%
あ.あ | 親 | 後続 | 2.4 | 1 |  | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0%
あ.い | 親 | 後続 | あ.あ | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 0%
6 | 親 | 後続 | D | 9 |  | 2011-01-13 | 2011-01-18
6.1 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-13 | 2011-01-14
6.2 | ko | 後続 |  | 2 |  | 2011-01-13 | 2011-01-17
6.3 | ko | 後続 |  | 2 |  | 2011-01-13 | 2011-01-17
6.4 | ko | 後続 |  | 3 |  | 2011-01-13 | 2011-01-18
6.5 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-13 | 2011-01-14
7 | 親 | 後続 | 6 | 18 |  | 2011-01-18 | 2011-01-21
7.1 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.2 | ko | 後続 |  | 3 |  | 2011-01-18 | 2011-01-21
7.3 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.4 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.5 | ko | 後続 |  | 3 |  | 2011-01-18 | 2011-01-21
7.6 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.7 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.8 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.9 | ko | 後続 |  | 3 |  | 2011-01-18 | 2011-01-21
7.10 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.11 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
7.12 | ko | 後続 |  | 1 |  | 2011-01-18 | 2011-01-19
これ以上は、描画されません

## PCAL
カレンダ設定 | 開始日 | 2010-11-01 | 終了日 | 2011-12-30 |  |  | 祝日設定
日付 | 曜日 | 定休 | 祝日 | その他休日 |  |  |  | 祝日名 | 規則 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
2010-11-01 | 月 | [6 empty] | 元旦 | 1/1 |  | 2011-01-01
2010-11-02 | 火 |  |  |  | このシートは？ |  |  | 成人の日 | １月第二月 |  | 2011-01-10
2010-11-03 | 水 |  |  |  |  | このシートはプロジェクトのカレンダを設定するのに使用します。 |  | 建国記念日 | 2/11 |  | 2011-02-11
2010-11-04 | 木 |  |  |  | 使用方法 |  |  | 春分の日 | 春分日 |  | 2011-03-21
2010-11-05 | 金 |  |  |  |  | 開始日と終了日を設定します |  | 昭和の日 | 4/29 |  | 2011-04-29
2010-11-06 | 土 | 休 |  |  |  | 「日付展開」ボタン（緑）を押すと、開始日から終了日が自動的に日付に表示されます |  | 憲法記念日 | 5/3 |  | 2011-05-03
2010-11-07 | 日 | 休 |  |  |  | （祝日は、祝日設定から自動で設定されます 必要に応じて追加・修正を行ってください） |  | みどりの日 | 5/4 |  | 2011-05-04
2010-11-08 | 月 |  |  |  |  | 「曜日」ボタン（黄）を押して"くぼんだ状態"にすると、その曜日が休日となります |  | 子供の日 | 5/5 |  | 2011-05-05
2010-11-09 | 火 |  |  |  |  | その他の特別な休日を設定する場合は、その他休日に値を入力してください。（空白でないと休日とみなします） |  | 海の日 | 7月第三月 |  | 2011-07-18
2010-11-10 | 水 | [6 empty] | 敬老の日 | 9月第三月 |  | 2011-09-19
2010-11-11 | 木 |  |  |  |  | 稼働日 |  | 秋分の日 | 秋分日 |  | 2011-09-23
2010-11-12 | 金 |  |  |  |  | 日付の定休、祝日、その他休日に何も設定されていない日が稼働日となります。 |  | 体育の日 | 10月第二月 |  | 2011-10-10
2010-11-13 | 土 | 休 | [5 empty] | 文化の日 | 11/3 |  | 2011-11-03
2010-11-14 | 日 | 休 |  |  |  | 稼働日にする場合 |  | 勤労感謝の日 | 11/23 |  | 2011-11-23
2010-11-15 | 月 |  |  |  |  | 稼働日にしたい場合は、定休、祝日、その他休日の値をクリアしてください。 |  | 天皇誕生日 | 12/23 | 2010-12-23 | 2011-12-23
2010-11-16 | 火
2010-11-17 | 水 |  |  |  |  | 休日にしたい場合
2010-11-18 | 木 |  |  |  |  | 休日にしたい場合は、定休、祝日、その他休日に何らかの値を設定してください。
2010-11-19 | 金
2010-11-20 | 土 | 休
2010-11-21 | 日 | 休 |  |  | 注意事項
2010-11-22 | 月 |  |  |  |  | 行の追加・削除や列の追加削除を行うと正常に動作しなくなりますので、列や行の操作はしないでください
2010-11-23 | 火 |  |  |  |  | （色や罫線の設定はまったく影響ありません）
2010-11-24 | 水
2010-11-25 | 木
2010-11-26 | 金
2010-11-27 | 土 | 休
2010-11-28 | 日 | 休
2010-11-29 | 月
2010-11-30 | 火
2010-12-01 | 水
2010-12-02 | 木
2010-12-03 | 金
2010-12-04 | 土 | 休
2010-12-05 | 日 | 休
2010-12-06 | 月
2010-12-07 | 火
2010-12-08 | 水
2010-12-09 | 木
2010-12-10 | 金
2010-12-11 | 土 | 休
2010-12-12 | 日 | 休
2010-12-13 | 月
2010-12-14 | 火
2010-12-15 | 水
2010-12-16 | 木
2010-12-17 | 金
2010-12-18 | 土 | 休
2010-12-19 | 日 | 休
2010-12-20 | 月
2010-12-21 | 火
2010-12-22 | 水
2010-12-23 | 木 |  | 天皇誕生日
2010-12-24 | 金
2010-12-25 | 土 | 休
2010-12-26 | 日 | 休
2010-12-27 | 月
2010-12-28 | 火
2010-12-29 | 水
2010-12-30 | 木
2010-12-31 | 金
2011-01-01 | 土 | 休 | 元旦
2011-01-02 | 日 | 休
2011-01-03 | 月
2011-01-04 | 火
2011-01-05 | 水
2011-01-06 | 木
2011-01-07 | 金
2011-01-08 | 土 | 休
2011-01-09 | 日 | 休
2011-01-10 | 月 |  | 成人の日
2011-01-11 | 火
2011-01-12 | 水
2011-01-13 | 木
2011-01-14 | 金
2011-01-15 | 土 | 休
2011-01-16 | 日 | 休
2011-01-17 | 月
2011-01-18 | 火
2011-01-19 | 水
2011-01-20 | 木
2011-01-21 | 金
2011-01-22 | 土 | 休
2011-01-23 | 日 | 休
2011-01-24 | 月
2011-01-25 | 火
2011-01-26 | 水
2011-01-27 | 木
2011-01-28 | 金
2011-01-29 | 土 | 休
2011-01-30 | 日 | 休
2011-01-31 | 月
2011-02-01 | 火
2011-02-02 | 水
2011-02-03 | 木
2011-02-04 | 金
2011-02-05 | 土 | 休
2011-02-06 | 日 | 休
2011-02-07 | 月
2011-02-08 | 火
2011-02-09 | 水
2011-02-10 | 木
2011-02-11 | 金 |  | 建国記念日
2011-02-12 | 土 | 休
2011-02-13 | 日 | 休
2011-02-14 | 月
2011-02-15 | 火
2011-02-16 | 水
2011-02-17 | 木
2011-02-18 | 金
2011-02-19 | 土 | 休
2011-02-20 | 日 | 休
2011-02-21 | 月
2011-02-22 | 火
2011-02-23 | 水
2011-02-24 | 木
2011-02-25 | 金
2011-02-26 | 土 | 休
2011-02-27 | 日 | 休
2011-02-28 | 月
2011-03-01 | 火
2011-03-02 | 水
2011-03-03 | 木
2011-03-04 | 金
2011-03-05 | 土 | 休
2011-03-06 | 日 | 休
2011-03-07 | 月
2011-03-08 | 火
2011-03-09 | 水
2011-03-10 | 木
2011-03-11 | 金
2011-03-12 | 土 | 休
2011-03-13 | 日 | 休
2011-03-14 | 月
2011-03-15 | 火
2011-03-16 | 水
2011-03-17 | 木
2011-03-18 | 金
2011-03-19 | 土 | 休
2011-03-20 | 日 | 休
2011-03-21 | 月 |  | 春分の日
2011-03-22 | 火
2011-03-23 | 水
2011-03-24 | 木
2011-03-25 | 金
2011-03-26 | 土 | 休
2011-03-27 | 日 | 休
2011-03-28 | 月
2011-03-29 | 火
2011-03-30 | 水
2011-03-31 | 木
2011-04-01 | 金
2011-04-02 | 土 | 休
2011-04-03 | 日 | 休
2011-04-04 | 月
2011-04-05 | 火
2011-04-06 | 水
2011-04-07 | 木
2011-04-08 | 金
2011-04-09 | 土 | 休
2011-04-10 | 日 | 休
2011-04-11 | 月
2011-04-12 | 火
2011-04-13 | 水
2011-04-14 | 木
2011-04-15 | 金
2011-04-16 | 土 | 休
2011-04-17 | 日 | 休
2011-04-18 | 月
2011-04-19 | 火
2011-04-20 | 水
2011-04-21 | 木
2011-04-22 | 金
2011-04-23 | 土 | 休
2011-04-24 | 日 | 休
2011-04-25 | 月
2011-04-26 | 火
2011-04-27 | 水
2011-04-28 | 木
2011-04-29 | 金 |  | 昭和の日
2011-04-30 | 土 | 休
2011-05-01 | 日 | 休
2011-05-02 | 月
2011-05-03 | 火 |  | 憲法記念日
2011-05-04 | 水 |  | みどりの日
2011-05-05 | 木 |  | 子供の日
2011-05-06 | 金
2011-05-07 | 土 | 休
2011-05-08 | 日 | 休
2011-05-09 | 月
2011-05-10 | 火
2011-05-11 | 水
2011-05-12 | 木
2011-05-13 | 金
2011-05-14 | 土 | 休
2011-05-15 | 日 | 休
2011-05-16 | 月
2011-05-17 | 火
2011-05-18 | 水
2011-05-19 | 木
2011-05-20 | 金
2011-05-21 | 土 | 休
2011-05-22 | 日 | 休
2011-05-23 | 月
2011-05-24 | 火
2011-05-25 | 水
2011-05-26 | 木
2011-05-27 | 金
2011-05-28 | 土 | 休
2011-05-29 | 日 | 休
2011-05-30 | 月
2011-05-31 | 火
2011-06-01 | 水
2011-06-02 | 木
2011-06-03 | 金
2011-06-04 | 土 | 休
2011-06-05 | 日 | 休
2011-06-06 | 月
2011-06-07 | 火
2011-06-08 | 水
2011-06-09 | 木
2011-06-10 | 金
2011-06-11 | 土 | 休
2011-06-12 | 日 | 休
2011-06-13 | 月
2011-06-14 | 火
2011-06-15 | 水
2011-06-16 | 木
2011-06-17 | 金
2011-06-18 | 土 | 休
2011-06-19 | 日 | 休
2011-06-20 | 月
2011-06-21 | 火
2011-06-22 | 水
2011-06-23 | 木
2011-06-24 | 金
2011-06-25 | 土 | 休
2011-06-26 | 日 | 休
2011-06-27 | 月
2011-06-28 | 火
2011-06-29 | 水
2011-06-30 | 木
2011-07-01 | 金
2011-07-02 | 土 | 休
2011-07-03 | 日 | 休
2011-07-04 | 月
2011-07-05 | 火
2011-07-06 | 水
2011-07-07 | 木
2011-07-08 | 金
2011-07-09 | 土 | 休
2011-07-10 | 日 | 休
2011-07-11 | 月
2011-07-12 | 火
2011-07-13 | 水
2011-07-14 | 木
2011-07-15 | 金
2011-07-16 | 土 | 休
2011-07-17 | 日 | 休
2011-07-18 | 月 |  | 海の日
2011-07-19 | 火
2011-07-20 | 水
2011-07-21 | 木
2011-07-22 | 金
2011-07-23 | 土 | 休
2011-07-24 | 日 | 休
2011-07-25 | 月
2011-07-26 | 火
2011-07-27 | 水
2011-07-28 | 木
2011-07-29 | 金
2011-07-30 | 土 | 休
2011-07-31 | 日 | 休
2011-08-01 | 月
2011-08-02 | 火
2011-08-03 | 水
2011-08-04 | 木
2011-08-05 | 金
2011-08-06 | 土 | 休
2011-08-07 | 日 | 休
2011-08-08 | 月
2011-08-09 | 火
2011-08-10 | 水
2011-08-11 | 木
2011-08-12 | 金
2011-08-13 | 土 | 休
2011-08-14 | 日 | 休
2011-08-15 | 月
2011-08-16 | 火
2011-08-17 | 水
2011-08-18 | 木
2011-08-19 | 金
2011-08-20 | 土 | 休
2011-08-21 | 日 | 休
2011-08-22 | 月
2011-08-23 | 火
2011-08-24 | 水
2011-08-25 | 木
2011-08-26 | 金
2011-08-27 | 土 | 休
2011-08-28 | 日 | 休
2011-08-29 | 月
2011-08-30 | 火
2011-08-31 | 水
2011-09-01 | 木
2011-09-02 | 金
2011-09-03 | 土 | 休
2011-09-04 | 日 | 休
2011-09-05 | 月
2011-09-06 | 火
2011-09-07 | 水
2011-09-08 | 木
2011-09-09 | 金
2011-09-10 | 土 | 休
2011-09-11 | 日 | 休
2011-09-12 | 月
2011-09-13 | 火
2011-09-14 | 水
2011-09-15 | 木
2011-09-16 | 金
2011-09-17 | 土 | 休
2011-09-18 | 日 | 休
2011-09-19 | 月 |  | 敬老の日
2011-09-20 | 火
2011-09-21 | 水
2011-09-22 | 木
2011-09-23 | 金 |  | 秋分の日
2011-09-24 | 土 | 休
2011-09-25 | 日 | 休
2011-09-26 | 月
2011-09-27 | 火
2011-09-28 | 水
2011-09-29 | 木
2011-09-30 | 金
2011-10-01 | 土 | 休
2011-10-02 | 日 | 休
2011-10-03 | 月
2011-10-04 | 火
2011-10-05 | 水
2011-10-06 | 木
2011-10-07 | 金
2011-10-08 | 土 | 休
2011-10-09 | 日 | 休
2011-10-10 | 月 |  | 体育の日
2011-10-11 | 火
2011-10-12 | 水
2011-10-13 | 木
2011-10-14 | 金
2011-10-15 | 土 | 休
2011-10-16 | 日 | 休
2011-10-17 | 月
2011-10-18 | 火
2011-10-19 | 水
2011-10-20 | 木
2011-10-21 | 金
2011-10-22 | 土 | 休
2011-10-23 | 日 | 休
2011-10-24 | 月
2011-10-25 | 火
2011-10-26 | 水
2011-10-27 | 木
2011-10-28 | 金
2011-10-29 | 土 | 休
2011-10-30 | 日 | 休
2011-10-31 | 月
2011-11-01 | 火
2011-11-02 | 水
2011-11-03 | 木 |  | 文化の日
2011-11-04 | 金
2011-11-05 | 土 | 休
2011-11-06 | 日 | 休
2011-11-07 | 月
2011-11-08 | 火
2011-11-09 | 水
2011-11-10 | 木
2011-11-11 | 金
2011-11-12 | 土 | 休
2011-11-13 | 日 | 休
2011-11-14 | 月
2011-11-15 | 火
2011-11-16 | 水
2011-11-17 | 木
2011-11-18 | 金
2011-11-19 | 土 | 休
2011-11-20 | 日 | 休
2011-11-21 | 月
2011-11-22 | 火
2011-11-23 | 水 |  | 勤労感謝の日
2011-11-24 | 木
2011-11-25 | 金
2011-11-26 | 土 | 休
2011-11-27 | 日 | 休
2011-11-28 | 月
2011-11-29 | 火
2011-11-30 | 水
2011-12-01 | 木
2011-12-02 | 金
2011-12-03 | 土 | 休
2011-12-04 | 日 | 休
2011-12-05 | 月
2011-12-06 | 火
2011-12-07 | 水
2011-12-08 | 木
2011-12-09 | 金
2011-12-10 | 土 | 休
2011-12-11 | 日 | 休
2011-12-12 | 月
2011-12-13 | 火
2011-12-14 | 水
2011-12-15 | 木
2011-12-16 | 金
2011-12-17 | 土 | 休
2011-12-18 | 日 | 休
2011-12-19 | 月
2011-12-20 | 火
2011-12-21 | 水
2011-12-22 | 木
2011-12-23 | 金 |  | 天皇誕生日
2011-12-24 | 土 | 休
2011-12-25 | 日 | 休
2011-12-26 | 月
2011-12-27 | 火
2011-12-28 | 水
2011-12-29 | 木
2011-12-30 | 金

## 設定
設定変更
ガントチャートのバー色 | 5 | 色番号はColorSample参照
ガントチャートの進捗色 | 0 | 色番号はColorSample参照
サマリータスクの全体線色 | 39 | 色番号はColorSample参照
サマリータスクの全体線太さ | 3
サマリータスクの全体線端形状 | 5
サマリータスクの全体線端大きさ | 2 | 1：小 ２：中 ３：大
サマリータスクの進捗線色 | 2 | 色番号はColorSample参照
サマリータスクの進捗線太さ | 4
イナズマ線は順番に色を変えます
イナズマ線の色１ | 2 | 色番号はColorSample参照
イナズマ線の色２ | 3 | 色番号はColorSample参照
イナズマ線の色３ | 4 | 色番号はColorSample参照
イナズマ線の色４ | 5 | 色番号はColorSample参照
イナズマ線太さ | 0.75 | 0.75:細い 1.25 中
サマリータスクのセル色 | 24 | 色番号はColorSample参照
サマリータスクのフォント色 | 16 | 色番号はColorSample参照
タスクの結合線 | TRUE | TRUE：書く FALSE:書かないで指定
タスクの結合線の色 | 33 | 色番号はColorSample参照
タスクの結合線の太さ | 1.1
タスクの結合線の形状 | 2 | 1:実線 2:点線(丸) 3:点線(角) 4:長い点線 5:一点鎖線 6:二点鎖線
タスクの結合線の接続形状 | 2 | 1:直線 2:カギ船 3:曲線
設定はシートアクティブ時に読み込みますので値を変更した場合は、再描画してください
なし msoArrowheadNone 1
矢印１ msoArrowheadTriangle 2
矢印２ msoArrowheadOpen 3
矢印３ msoArrowheadStealth 4
四角 msoArrowheadDiamond 5
円 msoArrowheadOval 6

## ColorSample
図形の色番号 | フォント、セルの色番号
0 | 0 | aaaaa
1 | 1 | aaaaa
2 | 2 | aaaaa
3 | 3 | aaaaa
4 | 4 | aaaaa
5 | 5 | aaaaa
6 | 6 | aaaaa
7 | 7 | aaaaa
8 | 8 | aaaaa
9 | 9 | aaaaa
10 | 10 | aaaaa
11 | 11 | aaaaa
12 | 12 | aaaaa
13 | 13 | aaaaa
14 | 14 | aaaaa
15 | 15 | aaaaa
16 | 16 | aaaaa
17 | 17 | aaaaa
18 | 18 | aaaaa
19 | 19 | aaaaa
20 | 20 | aaaaa
21 | 21 | aaaaa
22 | 22 | aaaaa
23 | 23 | aaaaa
24 | 24 | aaaaa
25 | 25 | aaaaa
26 | 26 | aaaaa
27 | 27 | aaaaa
28 | 28 | aaaaa
29 | 29 | aaaaa
30 | 30 | aaaaa
31 | 31 | aaaaa
32 | 32 | aaaaa
33 | 33 | aaaaa
34 | 34 | aaaaa
35 | 35 | aaaaa
36 | 36 | aaaaa
37 | 37 | aaaaa
38 | 38 | aaaaa
39 | 39 | aaaaa
40 | 40 | aaaaa
41 | 41 | aaaaa
42 | 42 | aaaaa
43 | 43 | aaaaa
44 | 44 | aaaaa
45 | 45 | aaaaa
46 | 46 | aaaaa
47 | 47 | aaaaa
48 | 48 | aaaaa
49 | 49 | aaaaa
50 | 50 | aaaaa
51 | 51 | aaaaa
52 | 52 | aaaaa
53 | 53 | aaaaa
54 | 54 | aaaaa
55 | 55 | aaaaa
56 | 56 | aaaaa
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80