## Slide 1: 新CRMシステム構築プロジェクト - プロジェクト計画書 -
YYYY/MM/DD

## Slide 2: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 3: 本プロジェクトの背景と目的
当社営業部門の現状
営業要員の減少・働き方改革による稼働削減に伴い、これまでのように人力での販売拡大が限界を迎えている
また、業務オペレーションも手作業による部分が大きく、非効率や人為的ミスが問題になっている
上記を背景に、一部業務のシステム化により、稼働時間を削減しつつ、1人当たりの営業件数増加できる仕組みを導入したい
本プロジェクトのゴール
CRMシステムの導入により、1顧客あたりにかかる営業稼働を20%減少させる
顧客応対の効率化により、営業部門全体の月間クローズ数をこれまでよりも20%増加させる
さらに、顧客情報を一元管理することで、将来のマーケティングに活用できる顧客データ基盤を整備する

## Slide 4: 本プロジェクトのスコープ
本プロジェクトでは、顧客がWebから最初の問い合わせを行ったタイミングから、配送部門に発注を依頼する業務までを検討スコープとする。
Webに
訪問
問い合わせ
営業活動
発注
発注登録
発送
商品受領
顧客
営業部門
配送部門
システム
Webサイト
在庫管理
システム
発注
システム
在庫管理
システム
本プロジェクトのスコープ

## Slide 5: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 6: 現在の業務課題とソリューション
課題
ソリューション
CRMシステムの導入により、顧客対応以外の処理をシステム化することで、チェック漏れの回避と作業効率化を実現。
顧客からの問い合わせメールを管理者が見て案件割り当てしているので、顧客への返答が遅い
問い合わせと案件の紐づけがないため、案件の 見落としが起こっている
見積の計算とチェックが大きな負荷になっており、顧客応対に割く時間が減っている
受注して初めてシステム登録するので、未受注の顧客情報が残らず、次の営業に活かせない
CRMシステム上で担当者自身が問い合わせを参照できるようにして、管理者のメールチェックを回避
CRM上で問い合わせから発注までの一連のやり取りを管理し、見落としにすぐ気づくことができる
在庫検索と見積計算をシステムが自動で行い、稼働削減・ミス削減
フォームの受信と同時に顧客情報を自動登録し、 データベースとしてため込めるようにする

## Slide 7: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 8: マスタスケジュール
8か月間のプロジェクトを通じて、新CRMシステムの全社リリースを目指す。
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
要件定義
設計
環境構築・開発
テスト
テスト計画
移行・運用計画
移行
★リリース判断
マイルストン
スケジュール
★システムリリース
★ライセンス契約
★仕様確定

## Slide 9: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 10: タスク一覧 1/4
要件定義
業務フロー定義
業務要件定義
機能要件定義
Fit&Gap分析
IF定義
データ構造定義
画面構成定義
現在の業務フローを可視化した上で、システム改修後の新しい業務フローを定義する。
業務フローに登場する業務毎に、その内容を定義する。
業務要件の中で、システム化が必要な領域を洗い出し、その機能に求められる要件を定義する。
機能要件それぞれについて、パッケージシステムの標準機能で実現可能か、改修が必要かを識別する。
外部システムと連携する情報を洗い出し、IFとして定義する。
本システムで扱うデータの種類を洗い出し、その関係を定義する。
本システムにおける画面の一覧とサイトマップを定義する。
業務フロー定義書
業務要件一覧
機能要件一覧
機能配置図
機能要件一覧
IF一覧
ER図
テーブル一覧
画面遷移図
フェーズ
タスク
概要
成果物

## Slide 11: タスク一覧 2/4
要件定義
非機能要件定義
システム構成定義
ライセンス定義
移行計画
移行作業マニュアル作成
可用性、性能、セキュリティについて、本システムが満たすべき要件を定義する。
本システムと関連システムとの連携を定義する。
本システムの開発・運用に必要なハードウェア・ソフトウェアのライセンスを洗い出す。
今回の業務切り替えに伴う業務・システム・データの移行方針を整理する。
移行作業を行う担当者の作業手順を定義する。
非機能要件一覧
システム構成図
ライセンス一覧
移行方針定義書
移行手順書
フェーズ
タスク
概要
成果物
移行・運用
計画
運用作業マニュアル作成
運用作業を行う担当者の作業手順を定義する。
運用作業マニュアル
運用計画
新システムリリース後に発生する運用作業を定義する。
運用作業一覧
運用体制図

## Slide 12: タスク一覧 3/4
IF項目定義
テーブル項目定義
画面項目定義
外部システムと連携するIFの接続方法と連携項目を定義する。
アドオンで構築するテーブルの項目を定義する。
利用画面のカスタマイズ内容を定義する。
IF項目定義書
テーブル項目定義書
画面項目定義書
フェーズ
タスク
概要
成果物
設計
標準パラメータ定義
利用サービスの標準設定項目の設定値を定義する。
標準パラメータ定義書
処理定義
コード定義
アドオンで実装する処理の内容を定義する。
システム内で使用するコード値とその意味の対応関係を定義する。
処理概要定義書
コード定義書
環境設定定義
新規に構築するサーバ環境の設定を定義する。
環境設定定義書

## Slide 13: タスク一覧 4/4
テスト計画
テストスコープとテストコンディションを定義する。
テスト計画書
フェーズ
タスク
概要
成果物
テスト
環境構築
開発
単体テスト
結合テスト
総合テスト
利用サービスの環境初期設定を行う。
利用サービスのカスタマイズ、およびアドオンプログラムの開発を行う。
自システムに閉じた範囲で、開発が仕様通りに行われていることを確認する。
外部システムとの連携が仕様通りに行われていることを確認する。
想定した新業務が行えることを確認する。
設定エビデンス
設定エビデンス
プログラム
テストコンディション
テストコンディション
テストコンディション
環境構築・
開発
データ移行
新システムへの初期データ登録を行う。
設定エビデンス
移行

## Slide 14: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 15: プロジェクト体制
以下の体制でプロジェクトを推進する。
関連システム
ステアリングコミッティ
○○部長★
○○課長
○○
開発PM
○○部長
○○課長
○○
営業部門
○○部長
○○課長
○○
アプリ
○○主任
○○
○○
インフラ
○○主任
○○
○○
移行・運用
○○主任
○○
○○
Web
○○
○○
メール
○○
○○
在庫管理
○○
○○
発注
○○
○○
プロジェクトのマイルストンに 関わる意思決定
業務要件に関わる意思決定
開発のスケジュール管理
仕様・スケジュールに関わる課題のエスカレーション
アプリケーションの開発
クラウドサービスのライセンス準備
サーバ構築
データ・業務移行
リリース後の運用設計

## Slide 16: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 17: 進捗・課題管理方針
毎日チーム内で朝会と夕会を開き、日々のタスクや課題を確認。マネジメントレベルでは、週次の進捗確認会にてプロジェクト全体の進捗を確認。
朝会・夕会
WBS
課題
一覧
プロジェクトの全タスクと スケジュールを可視化
プロジェクト内で発生する課題と対処状況を一覧化
進捗・課題管理ドキュメント
進捗確認会
チームリーダー
チームメンバ
開発PM
チームリーダー
日々のタスクがWBS通りに進捗していることを確認
スケジュール遅延が発生する場合は、開発PMにエスカレーション
プロジェクト進捗に影響する課題が発生していないことを確認
マイルストンに影響する課題が発生した場合は、ステアリングコミッティにエスカレーション
毎日朝夕
毎週
ステアリング
コミッティ
ステアリングコミッティ
開発PM
業務PM
フェーズのマイルストンに影響する課題が発生した場合に、その対応策を議論
随時
頻度
参加者
議題

## Slide 18: 品質管理方針
すべての成果物は必ずチームリーダ以上のレビューを必要とし、その結果をレビューシートに記録する。レビューシートはフェーズごとに集計し、異常値がある場合はその原因を分析する。
フェーズ完了
報告書
チームメンバ
チームリーダ
ドキュメント
作成
レビュー・
結果返却
結果集計
随時
フェーズ完了時
フェーズ完了報告会
レビュー結果を集計した上で成果物品質を確認し、次フェーズに進むことを判断。
参加者
ステアリングコミッティ
開発PM
業務PM